ПЛАН РАБОТЫ

ОТДЕЛА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

на 2014 год.

Цель: Повышение уровня безопасности проживания в городе.

Задачи:

1. Предупреждение правонарушений, выявление и устранение обстоятельств, способствующих их совершению.

2. Координация на территории городского округа город Рыбинск деятельности органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Ярославской области, правоохранительных органов, общественных объединений, организаций и граждан по профилактике правонарушений и противодействию коррупции.

3. Обеспечение участия граждан в профилактике правонарушений

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка, согласование и утверждение муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории городского округа город Рыбинск». | Январь-май | Андреев А.В. Поцелуева Е.Г. |
|  | 1.1.Проработка и согласование предложений структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации и других субъектов, действующих на территории города, по мероприятиям муниципальной программы и их финансированию. | Январь-февраль | Андреев А.В. Поцелуева Е. |
|  | 1.2.Рассмотрение на заседании антинаркотической комиссии проекта подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-2016 г.г. | февраль | Андреев А.В. Поцелуева Е.Г. |
|  | 1.3.Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений проекта подпрограммы «Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск» на 2014-2016 г.г. | февраль | Андреев А.В. Поцелуева Е.Г |
| 2. | Организация исполнения и отчётности по мероприятиям, предусмотренным муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории городского округа город Рыбинск». | июнь-декабрь | Андреев А.В. Поцелуева Е.Г |
| 2 | Подготовка, проведение и организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственных комиссий: - антинаркотической; -по проф. правонарушений; -по предотвращению терроризма и профилактике экстремизма | Ежеквартально | Андреев А.В. Поцелуева Е.Г. |
| 3. | Организация взаимодействия с органами внутренних дел и структурными подразделениями Администрации городского округа город Рыбинск по обеспечению общественной безопасности и охране общественного порядка при проведении культурно - зрелищных и спортивных мероприятий: - чемпионат ФСИН России по лыжным гонкам (на базе ОАО ЦЛС «Дёмино»). - проводы Русской зимы «Масленица»; - Дёминский лыжный марафон – российский марафон серии Worldloppet (на базе ОАО ЦЛС «Дёмино»). - праздничные мероприятия, посвящённые Дню Весны и Труда (1 Мая) и Дню Победы (9 Мая). - праздничные мероприятия, посвящённые Дню Города (подготовка и проведение выставки-показа аварийно-спасательной и специальной техники «Квартал БезОпасности») - мероприятия, посвящённые Дню знаний. - единый день для голосования - праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства (4 ноября). - НаШествие Дедов морозов. - при проведении Новогодних и Рождественских праздников | 17-21 февраля март март май сентябрь 1 сентября 7 сентября 4 ноября декабрь декабрь | Андреев А.В. Поцелуева Е.Г. |
| 4. | Организация деятельности по исполнению обязанностей органов местного самоуправления в соответствии с ФЗ № 54 от 19.06.04 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». | в течение 2014 года | Андреев А.В. Поцелуева Е.Г. |
| 5. | Взаимодействие с филиалом по г. Рыбинску УИИ УФСИН России по Ярославской области по исполнению уголовного наказания, не связанного с лишением свободы. | в течение 2014 года | Андреев А.В. Поцелуева Е.Г. |
| 6. | Взаимодействие с исправительными учреждениями уголовно-исполнительной системы в решении вопросов трудового и бытового устройства, предоставления регистрации и жилья лицам, освобождаемым от отбывания наказания. | в течение 2014 года | Андреев А.В. Поцелуева Е.Г. |
| 7. | Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, органов внутренних дел, инспекции Росрыболовства по охране водных биологических ресурсов в период нереста | 25.04.14-05.06.14. | Андреев А.В. Поцелуева Е.Г. |
| 8. | Организация и проведение межведомственных проверок мест массового досуга молодёжи на предмет выявления фактов незаконного оборота наркотических средств: - ЛРК «Палуба» - РК Джокер» - площади: им. П.Ф. Дерунова, на ул. Димитрова, им. маршала Жукова. - Волжский парк, парк имени Фейгина. - и др. | май-сентябрь | Андреев А.В. Поцелуева Е.Г. |
| 9. | Организация взаимодействия органов местного самоуправления, органов внутренних дел, отдела военного комиссариата города Рыбинска по обеспечению весеннего и осеннего 2014 года призыва на действительную военную службу | 25.03.14-30.06.14. 25.09.14-31.12.14 | Андреев А.В. Поцелуева Е.Г. |
| 10. | Оформление единого реестра систем видеонаблюдения, установленных на территории города. | ежемесячно | Андреев А.В. Поцелуева Е.Г. |
| 11. | Организация деятельности антитеррористической направленности по исполнению обязанностей органов местного самоуправления в соответствии с ФЗ-№35 «О противодействии терроризму» от 6.03.2006, ФЗ-№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6.10.2003. | в течение года | Андреев А.В. Поцелуева Е.Г |
| 12. | Координация взаимодействия комитетов общественного самоуправления, ТСЖ с Рыбинским МУ МВД России и ООПН* в деятельности по обеспечению общественного порядка в микрорайонах города. | в течение года | Андреев А.В. Поцелуева Е.Г |

Начальник отдела

по профилактике правонарушений							А.В. Андреев

*Общественные организации правоохранительной направленности.